## Tabelle1
Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen | Geplante Arbeit | Benötigte Arbeit | Abweichung Arbeit (Std.) | % Arbeit abgeschlossen
Projektinitialisierung | 1 Tag | Mit 05.10.16 | Mit 05.10.16 |  |  | 3 Std. | 3 Std. | 0 | 100%
Kickoff-Meeting | 1 Tag | Mit 05.10.16 | Mit 05.10.16 |  | Alina;Nicola;Timo | 3 Std. | 3 Std. | 0 | 100%
Konzeption | 2 Tage | Don 06.10.16 | Fre 07.10.16 |  |  | 22 Std. | 22 Std. | 0 | 100%
Pflichtenheft | 1 Tag | Don 06.10.16 | Don 06.10.16 | 2 | Alina;Nicola;Timo | 6 Std. | 7 Std. | 1 | 100%
Projektplan | 1 Tag | Fre 07.10.16 | Fre 07.10.16 | 4 | Alina;Nicola;Timo | 16 Std. | 15 Std. | -1 | 100%
Design | 6 Tage | Fre 07.10.16 | Fre 14.10.16 |  |  | 53 Std. | 54 Std. | 1 | 100%
Festlegen der Namenskonventionen | 1 Tag | Fre 07.10.16 | Fre 07.10.16 | 4 | Alina;Nicola;Timo | 3 Std. | 3 Std. | 0 | 100%
Erstellung ER-Diagramm | 4 Tage | Fre 07.10.16 | Mit 12.10.16 | 4 | Alina | 7 Std. | 6 Std. | -1 | 100%
Erstellung Klassendiagramm | 4 Tage | Fre 07.10.16 | Mit 12.10.16 | 4 | Alina | 13 Std. | 13 Std. | 0 | 100%
Erstellung Use-Case-Diagramme | 4 Tage | Fre 07.10.16 | Mit 12.10.16 | 4 | Nicola | 8 Std. | 9 Std. | 1 | 100%
Erstellung von Mock-Ups für die Oberfläche | 5 Tage | Fre 07.10.16 | Don 13.10.16 | 4 | Timo | 10 Std. | 11 Std. | 1 | 100%
Entwurf Testplan | 5 Tage | Fre 07.10.16 | Don 13.10.16 | 4 | Alina;Nicola;Timo | 6 Std. | 5 Std. | -1 | 100%
Zusammenfassung Diagramme / Anforderungen / Testplan | 1 Tag | Fre 14.10.16 | Fre 14.10.16 | 4;5;7;8;9;10;11;12 | Alina;Nicola;Timo | 6 Std. | 7 Std. | 1 | 100%
Realisierung | 20 Tage | Fre 14.10.16 | Don 10.11.16 |  |  | 176 Std. |  |  | 7%
Installation und Konfiguration von Eclipse, Tomcat, MySQL… | 2 Tage | Fre 14.10.16 | Mon 17.10.16 |  | Alina;Nicola;Timo | 15 Std. | 12 Std. | -3 | 100%
Erstellung der Tabellendefinitionen in der Datenbank | 1 Tag | Die 18.10.16 | Die 18.10.16 | 13;15 | Alina | 4 Std. |  |  | 0%
Datenbankanbindung | 1 Tag | Die 18.10.16 | Die 18.10.16 | 15 | Alina;Nicola;Timo | 6 Std. |  |  | 0%
Umsetzung Oberfläche | 8 Tage | Die 18.10.16 | Don 27.10.16 | 13;15 | Nicola | 35 Std. |  |  | 0%
Oberflächen-Logik | 10 Tage | Die 18.10.16 | Mon 31.10.16 | 13;15 | Alina;Nicola;Timo | 21 Std. |  |  | 0%
Backend-Entwicklung | 13 Tage | Mit 19.10.16 | Fre 04.11.16 | 13;15;16;17 | Alina;Timo | 50 Std. |  |  | 0%
Verbindung Frontend & Backend | 3 Tage | Mon 07.11.16 | Mit 09.11.16 | 18;19;20 | Alina;Nicola | 10 Std. |  |  | 0%
Responsive Design | 6 Tage | Fre 28.10.16 | Fre 04.11.16 | 18 | Timo | 29 Std. |  |  | 0%
Dokumentation / Refactoring | 1 Tag | Don 10.11.16 | Don 10.11.16 | 18;19;20;21;22 | Alina;Nicola;Timo | 6 Std. |  |  | 0%
Test | 5 Tage | Fre 11.11.16 | Don 17.11.16 |  |  | 33 Std. |  |  | 0%
Testkonzeption | 1 Tag | Fre 11.11.16 | Fre 11.11.16 | 13;23 | Alina;Nicola;Timo | 15 Std. |  |  | 0%
Testdaten pflegen | 2 Tage | Mon 14.11.16 | Die 15.11.16 | 25 | Nicola | 8 Std. |  |  | 0%
Integrationstest | 2 Tage | Mit 16.11.16 | Don 17.11.16 | 26 | Timo | 10 Std. |  |  | 0%
Dokumentation | 21 Tage | Fre 18.11.16 | Fre 16.12.16 |  |  | 45 Std. |  |  | 0%
Soll- / Ist-Vergleich | 1 Tag | Fre 18.11.16 | Fre 18.11.16 | 13;27 | Alina;Nicola;Timo | 5 Std. |  |  | 0%
Präsentation | 2 Tage | Fre 18.11.16 | Mon 21.11.16 | 27 | Timo | 15 Std. |  |  | 0%
Dokumentation | 19 Tage | Die 22.11.16 | Fre 16.12.16 | 29 | Alina;Nicola;Timo | 25 Std. |  |  | 0%
dauernde Projektleitung (Abstimmungen, Entscheidungen,…) | 52 Tage | Don 06.10.16 | Fre 16.12.16 | 2 | Alina;Nicola;Timo | 28 Std. | 2 Std. | -26 | 10%